## 功能清单Check List
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级功能 | 详细描述 | 优先级 | 进度状态 | 负责人 | 业务调研 | 原型确认 | 功能开发 | 功能测试 | UAT | 功能上线 | 备注/逻辑关联
1 | 系统设置 | 基础信息 | 部门信息 | 以列表形式展示，增加父子级关系 | 中 | 已完成 |  | 04/20-04/22 | 04/23-04/25 | 04/26-05/05 |  | - | -
2 | 系统设置 | 基础信息 | 用户信息 | 以列表形式展示，展示用户基本信息，重置密码功能 | 高 | 已完成 |  | 04/20-04/22 | 04/23-04/25 | 04/26-05/05 |  | - | - | 新建用户时选择岗位
3 | 系统设置 | 基础信息 | 岗位信息 | 例如挤压主操、工艺开发员 | 高 | 已完成 |  | 04/20-04/22 | 04/23-04/25 | 04/26-05/05 |  | - | - | 岗位信息绑定角色
4 | 系统设置 | 权限配置 | 角色管理 | 以列表形式展示，系统角色用于操作权限配置 | 高 | 已完成 |  | 04/20-04/22 | 04/23-04/25 | 04/26-05/05 |  | - | - | 角色用来配置权限
5 | 系统设置 | 权限配置 | 操作权限 | 按钮操作限制 | 高 | 已完成 |  | 04/20-04/22 | 04/23-04/25 | 04/26-05/05 |  | - | - | 限制操作范围
6 | 系统设置 | 权限配置 | 管理权限 | 系统功能模块的查看范围 | 高 | 已完成 |  | 04/20-04/22 | 04/23-04/25 | 04/26-05/05 |  | - | - | 限制能看到的功能模块
7 | 系统设置 | 操作日志 | 正常日志 | 日志查询 | 低 | 已完成 |  | 04/23-04/25 | 04/26-04/29 | 04/30-05/10 |  | - | -
8 | 系统设置 | 操作日志 | 异常日志 | 日志查询 | 低 | 已完成 |  | 04/23-04/25 | 04/26-04/29 | 04/30-05/10 |  | - | -
9 | 系统设置 | 操作日志 | 接口日志 | 日志查询 | 低 | 已完成 |  | 04/23-04/25 | 04/26-04/29 | 04/30-05/10 |  | - | -
10 | 系统设置 | 编码规则配置 | 二维码 | 按照现有MOM逻辑设计 | 高 | 已完成 |  | 04/23-04/25 | 04/26-04/29 | 04/30-05/10 |  | - | -
11 | 系统设置 | 基础数据 | 物料主数据 | 参考现有MOM系统设计 | 高 | 已完成 |  | 04/23-04/25 | 04/26-04/29 | 04/30-05/10 |  | - | -
12 | 系统设置 | 基础数据 | 成分料号 | 参考现有MOM系统设计 | 高 | 已完成 |  | 04/23-04/25 | 04/26-04/29 | 04/30-05/10 |  | - | -
13 | 工艺管理 | 工艺文档管理 | SOP | 新建+导入PDF | 中 | 已完成 |  | 04/28-04/30 | 05/01-05/03 | 05/04-05/12 |  | - | -
14 | 工艺管理 | 工艺文档管理 | SIP | 新建+导入PDF | 中 | 已完成 |  | 04/28-04/30 | 05/01-05/03 | 05/04-05/12 |  | - | -
15 | 工艺管理 | 工艺文档管理 | POP | 新建+导入PDF | 中 | 已完成 |  | 04/28-04/30 | 05/01-05/03 | 05/04-05/12 |  | - | -
16 | 工艺管理 | 工艺文档管理 | 临时文件上传 | 设置有效期 | 低 | 已完成 |  | 04/28-04/30 | 05/01-05/03 | 05/04-05/12 |  | - | -
17 | 主计划 | 熔铸 | 熔铸计划 | 设置模版，直接导入，页面增删改查 | 高 | 已完成 |  | 05/01-05/05 | 05/06-05/10 | 05/11-05/25 |  | - | -
18 | 主计划 | 挤压 | 挤压计划 | 设置模版，直接导入，页面增删改查 | 高 | 已完成 |  | 05/01-05/05 | 05/06-05/10 | 05/11-05/25 |  | - | -
19 | 挤压生产 | 下发排程 | 排程管理 | 引用主计划数据，排程按照铸造随行卡样式参考 | 高 | 已完成 |  | 05/01-05/05 | 05/06-05/10 | 05/11-05/25 |  | - | -
20 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 选择排程 | 工作开始前需要选择排程（弹窗形式） | 高 | 已完成 |  | 05/01-05/05 | 05/06-05/10 | 05/11-05/25 |  | - | - | 进行中/未开始/已完成状态
21 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 领料 | 弹窗形式 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
22 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 收料 | 弹窗形式 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
23 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 收模 | 弹窗形式 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | - | 需调研：生产自己领还是模具自动送
24 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 模具加热 | 弹窗形式，展示收料模具 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
25 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 模具到温 | 弹窗，字段：模具编号/到温时间 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
26 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 上模 | 挤压开始 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
27 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 卸模 | 挤压结束 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
28 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 上料 | 现行逻辑 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
29 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 挤压 | 开始生产 | 高 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
30 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 剔料 | 已上料不挤压，剔料后到线边仓 | 中 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
31 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 退料 | 线边仓退回仓库 | 中 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
32 | 挤压生产 | 挤压工作台 | 查看工艺文件 | SOP/SIP/POP查看 | 中 | 开发中 |  | 05/06-05/18 | 05/12-05/28 | 05/20-06/20 |  | - | -
33 | 挤压生产 | 锯切工作台 | 锯切作业 | 现有MOM逻辑，对接自动装框，自动物流 | 高 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
34 | 挤压生产 | 时效工作台 | 时效状态 | 只显示状态，不添加操作按钮 | 中 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
35 | 挤压生产 | 裁切工作台 | 裁切作业 | 按照国内MOM逻辑设计，操作界面做简化 | 中 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
36 | 挤压生产 | 称重模块(PDA) | 称重作业 | PDA称重操作 | 高 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
37 | 挤压生产 | 称重模块(PDA) | 待入库清单 | 标示单打印，京东立库对接 | 高 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
38 | 挤压生产 | 报表分析 | 挤压日报 | 挤压生产日报表 | 中 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
39 | 挤压生产 | 报表分析 | 时效日报 | 时效生产日报表 | 中 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
40 | 挤压生产 | 报表分析 | 裁切日报 | 裁切生产日报表 | 中 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
41 | 挤压生产 | 在制品管理 | WIP跟踪 | ps:从挤压装框到裁切前由自动化物流操作 | 高 | 开发中 |  | 05/15-06/02 | 05/23-06/10 | 06/01-07/05 |  | - | -
42 | 模具管理 | 台账 | 模具列表 | 静态表 | 中 | 开发中 |  | 06/01-06/08 | 06/07-06/14 | 06/12-07/10 |  | - | -
43 | 模具管理 | 看板 | 模具状态 | 监控模具的当前状态 | 中 | 开发中 |  | 06/01-06/08 | 06/07-06/14 | 06/12-07/10 |  | - | -
44 | 模具管理 | 履历 | 使用履历 | 在挤压生产过程中产生 | 中 | 开发中 |  | 06/01-06/08 | 06/07-06/14 | 06/12-07/10 |  | - | - | 参考现在MOM系统中的模具履历
45 | 模具管理 | 维修保养 | 维保记录 | 需求调研，导入维修记录或者手动登记 | 低 | 开发中 |  | 06/01-06/08 | 06/07-06/14 | 06/12-07/10 |  | - | -
46 | 质量管理 | IPQC | 质检单 | 检测人员自己判定，系统不做判断 | 高 | 开发中 |  | 06/08-06/20 | 06/15-06/26 | 06/22-07/25 |  | - | - | QC自己维护检测标准和模版
47 | 质量管理 | IPQC | 审核流程 | 提交时班长审核，状态区分 | 高 | 开发中 |  | 06/08-06/20 | 06/15-06/26 | 06/22-07/25 |  | - | -
48 | 质量管理 | 样品流转 | 取样登记 | 挤压取样登记，随框流转 | 中 | 开发中 |  | 06/08-06/20 | 06/15-06/26 | 06/22-07/25 |  | - | - | 找范卫杰调研需求
49 | 质量管理 | 样品流转 | 时效送样 | 时效端送样 | 中 | 开发中 |  | 06/08-06/20 | 06/15-06/26 | 06/22-07/25 |  | - | -
50 | 质量管理 | 样品流转 | CNC制样 | 调研：一分多，分开送样，信息区分 | 中 | 开发中 |  | 06/08-06/20 | 06/15-06/26 | 06/22-07/25 |  | - | -
51 | 质量管理 | 样品流转 | 实验室检测 | 确认检测数据结果是线上 | 中 | 开发中 |  | 06/08-06/20 | 06/15-06/26 | 06/22-07/25 |  | - | -
52 | 铸造生产 | 下发排程 | 排程管理 | 引用主计划数据，排程按照铸造随行卡样式参考 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
53 | 铸造生产 | 熔炼工作台 |  | 按照国内MOM逻辑设计，不需要合并排程功能 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
54 | 铸造生产 | 铸造工作台 |  | 按照国内MOM逻辑设计，操作界面做简化 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
55 | 铸造生产 | 均质工作台 |  | 按照国内MOM逻辑设计，操作界面做简化 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
56 | 铸造生产 | 锯切工作台 |  | 按照国内MOM逻辑设计，操作界面做简化 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
57 | 铸造生产 | 待入库清单 |  | 需要调研下流程，国内使用PDA扫码入库 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
58 | 铸造生产 | 在制品管理 |  | 沿用挤压在制品管理 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
59 | 铸造生产 | 报表分析 | 生产日报 | 调研需求 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
60 | 铸造生产 | 物料管理 |  | 调研需求 |  | 开发中 |  | 06/20-07/10 | 07/01-07/20 | 07/10-08/20 |  | - | -
64 | 工装管理 | 铸造盘管理 |  | 需求调研 |  | 开发中 |  | 07/06-07/15 | 07/12-07/23 | 07/22-08/25 |  | - | -
65 | 质量管理 | IPQC | 质检单 | 检测人员自己判定，系统不做判断 |  | 开发中 |  | 07/10-07/18 | 07/18-07/25 | 07/26-08/30 |  | - | -
52 | 质量管理 | IPQC | 审核流程 | 提交时班长审核，状态区分 |  | 开发中 |  | 07/10-07/18 | 07/18-07/25 | 07/26-08/30 |  | - | -
53
54
【使用说明】
1. 进度状态选项：待开始 / 进行中 / 已完成
2. 优先级说明：高（核心功能）/ 中（重要功能）/ 低（次要功能）
3. 负责人列请填写具体负责人姓名
4. 备注列可填写逻辑关联、调研需求等补充信息